附件1：智能控制与自动化系整体搬迁项目说明及要求
[bookmark: _Toc433987442][bookmark: OLE_LINK1]一、项目概况
项目名称：山东化工技师学院智能控制与自动化系整体搬迁服务项目。
搬迁范围：将学生桌椅、办公家具、实习实训仪器设备、教学辅材等物资，从老校区（山东省滕州市学院东路2036号）实训楼，整体搬迁至新校区（高铁新区校区）仪表楼1至4楼指定房间及位置，并完成安装、调试。
服务内容（总体）：包括但不限于设备的拆卸、分解、包装、登记、搬运、运输、安装、调试，实训室电、气路铺设升级改造，以及售后服务等全流程工作。
二、服务技术要求
项目预算：27万元（人民币）。
（一）基本能力要求
1.乙方须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，包括自有或可调配的运输车辆、起重及搬运设备。
2.须配备具有仪器设备拆装、调试资质的专业技术人员；大型精密仪器的拆装、调试原则上应由设备厂家技术人员实施。
3.所有涉电、危险作业必须由需持证上岗（如低压电工操作证、叉车操作证）的专业人员操作，否则因操作不当造成的一切损失由乙方承担。
[bookmark: OLE_LINK2]4.供应商营业执照经营范围须包含：装卸搬运、电气安装服务等内容。
（二）服务过程总体要求
1.拆装与保护：搬迁前对所有清单内物品按要求进行拆卸、分解、包装、保护，并分类做好标识。
2.定位与调试：将物资搬迁至指定地点，摆放到位，完成安装、调试，确保设备正常运行（恢复至出厂性能指标或搬迁前标定性能指标）。
3.工具与材料：乙方自备运输、包装所需工具及材料（防撞泡沫、缠绕膜、定制木箱等）。
4.状态确认：搬迁前后须对设备进行检查，记录状态参数，并由双方签字确认。
5.安全责任：针对不同设备采取相应安全措施，搬迁过程中发生的一切安全事故由乙方负全责，校方不承担任何责任。
6.损失赔偿： 对搬迁过程中物资的损坏、丢失负全责，并照价赔偿。
（三）技术参数细化要求
1.搬迁方案与计划
1）制定完整方案，包括项目管理、实施方案、实施计划、应急处置方案等。
2）方案须经采购人审核认可后方可实施。
2. 人员要求
1）所有作业人员须身体健康。
2)仪器拆装、调试工程师须为厂家技术人员或持有相应设备操作许可/资质证书。
3)包装、运输、搬运人员须具备相关行业资格。
4)特种机械及工具操作人员须持有特种行业作业资格证。
3.设备与工具要求
1)所有车辆、机械、工具须干净、整洁。
2)运输车辆须符合当地运输及环保管理规定，保险有效，车体有统一标识。
3)货车箱体内部干净，配备防震、防水、防倾斜等固定装置。
4)现场叉车须干净且具备检验合格证书。
4. 包装与物料要求
1)乙方自备包装材料（防撞泡沫、缠绕膜、定制木箱等）、防护用品及操作工具。
2)包装材料须环保，集中放置并明确标识，配备消防器材。
3)作业期间确保包装材料干燥，运输中做好防水。
4)废弃包装材料当天清理，保持现场整洁。
5)包装箱尺寸须与设备匹配，箱外清晰标注设备标签单、编号、装箱清单等信息，箱内放置装箱清单。
5. 项目管理文件要求
1)文件包括：整体搬迁方案、实施计划、人员名单及组织结构、资质证明、拆装前后测试报告、标签单、流转单、装箱清单、装车单、验收报告等。
2）搬迁前须形成书面的测试报告，搬迁中填写并确认装车单。
3）搬迁前后须留存照片，电子版随档案一并移交采购人。
6. 环境要求
1）乙方须对旧址和新址进行现场勘查，提交经采购方签字的勘查记录。
2）勘查报告须包含水、电、气、环境振动、磁场、管网等保障性设施是否满足安装条件，并提出应对方案。
3）须提供运输路线图及备用路线。
4）新址装机前，须对台面进行符合实验室要求的清洁。
7. 过程管理要求
1）提供有效的过程管理方案，降低搬迁风险，并支持对设备状态、测试结果、搬运人员等动态信息的即时查询。
2)每日开工前召开晨会，明确当天作业内容并形成记录。
3)作业中发现问题及时与采购人沟通。
4)工作人员须严格遵守校方规章制度，服从调度，保证物品及时、完好到位；如使用电梯须遵守规定，不得超载、碰撞；造成校方设施损坏的须修复或赔偿。
5)保持现场环境卫生，施工垃圾及时清运至指定地点，做到工完料净场地清。
6)确保校园内交通安全，合理让行，不影响正常教学和学生生活秩序。
8. 风险管控
1)乙方须购买覆盖搬迁全过程的保险（包括人员、测试、拆装、移动、吊装、包装、运输、卸货、安装、调试、新址测试等环节）。
2)提供可行的应急处置方案，并获采购人认可。
3)搬迁前须与校方充分沟通，提交详细推演方案。
4)搬迁过程中乙方人员（含第三方）的人身安全由乙方全权负责。
9. 验收标准
1)物资到达新址后，按装箱清单逐项清点，名称、品牌、型号、数量、（固定资产）编号须一致。
2）搬迁前后设备及附件外观不得新增破损、锈蚀、碰伤等。
3）若出现设备损坏，乙方须负责维修至出厂性能或搬迁前标定性能；若无法修复，须赔偿维修费；若设备报废或丢失，按原值（固定资产账）全额赔偿。无清晰价值的，双方协商。
4）赔偿一般应在1个月内完成，最长不超过6个月，逾期将从质保金中扣除。、
（四）其他补充
1)报价包含可能涉及的建筑物拆墙及恢复工作。
2）项目实施全过程须符合国家相关安全法规，并有制度保障。
3）乙方须对项目所涉及的技术、人员等资料承担保密义务。
三、重要事项说明
1)报价方式： 本项目为交钥匙工程，报价须包含全部费用（拆卸、拆墙及修复、吊装、包装、登记、运输、搬运、安装、调试、管理费、利润、税金、风险等），成交后不得追加任何费用。
[bookmark: _Hlk232663982]2）现场勘察： 乙方须在报价前进行现场勘察，确认实际搬运数量及杂项内容。勘察现场联系人：刘老师，联系电话：18769230921
3）复新维护：设备拆卸后在原地进行清洁清洗喷漆，要求设备可见面（非内部）干净无油污，非可见面无堆积油泥。清洗设备时必须保证设备电气设备指标不受影响，并根据客户要求对设备进行不限于喷漆等复新操作。设备清洗、复新完毕由校方使用人确认无问题后登记备案。
4）实训室电、气路铺设升级改造：根据实训室布置图进行实训室电、气路铺设升级改造，实训室电路、、气路实施项目中的器件、耗材清单为预估数量，需根据现场勘察和实训室工位布置进行改造。
5)维保期：自搬迁服务验收合格之日起1年。供应商可自报更长的维保期。
6）服务期限：合同签订后，满足搬迁条件后，20天内完成（采购人有特殊要求除外）。
7）服务地点：采购人指定地点。
8）付款方式：验收合格后10个工作日内支付合同总额的95%；剩余5%作为质保金，质保期满1年且无质量问题后10日内无息退还。
五、服务清单：

	1、实训室设备搬迁明细清单

	序号
	原位置
	设备名称
	单位
	预估数量
	单价（元）
	小计（元）
	搬迁至新校
区仪表楼
	备注

	1 
	S420仓库
	继电保护实验装置
	套
	8
	
	
		C402—C404（6套）；
B105-107（2套+1套）

	

	

	



	搬

	
	
	电力系统及继电保护
	套
	1
	
	
	
	搬

	
	
	杂物项
	箱
	60 
	
	
	
	搬

	
	
	货架
	个
	8 
	
	
	
	拆、搬、
装

	2 
	S118库房
	电工实训装置
	套
	6 
	
	
	C110—C112
	搬

	
	
	梯子
	个
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	推车
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	个
	3 
	
	
	
	搬

	3 
	S406
	仪表国赛设备
X5S 系统
	套
	2 
	
	
	C102—C104
	搬

	
	
	仪表国赛设备
X5 系统
	套
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	压缩机
	台
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	液压搬运车
	台
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	工具零件打包箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	
	
	电脑
	台
	4 
	
	
	
	搬

	4 
	S117
	工业控制竞赛装置
	套
	4 
	
	
	B111-B109
	拆、搬、
装

	
	
	联想显示器
	台
	12 
	
	
	
	搬

	
	
	联想主机
	台
	10 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	30 
	
	
	
	搬

	5 
	S116
	智慧安防装置
	套
	1 
	
	
	B113-B115
	拆、搬、
装

	
	
	钢丝卷
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	服务器
	台
	5 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	项
	9 
	
	
	
	搬

	

6
	S116
	信息网络布线实训装置
	套
	2 
	
	
	C302—C304
	拆、搬、
装

	
	
	六屉工具车
	台
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	光纤机橙色箱
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	实训工作台
	台
	7 
	
	
	
	搬

	
	
	43S 光纤机箱
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	88S 光纤机箱
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	皮线光纤
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	六类线
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	大对数
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	带状光纤
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	梯子
	个
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	货架
	个
	1 
	
	
	
	拆、搬、
装

	
	
	家居布线箱
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	电源线
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	18 
	
	
	
	搬

	7 
	S118库房
	电工实训装置
	套
	6 
	
	
	C105—C107
	搬

	8 
	新校工艺楼
	仪表特种作业设备
	套
	6 
	
	
	B205—B207
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	10 
	
	
	
	搬

	
	
	空气压缩机
	台
	1 
	
	
	
	搬

	9 
	新校工艺楼4楼
	低压电工实训台
	组
	6 
	
	
	B201—B203
	搬

	
	
	排故实训装置
	套
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	网孔板
	套
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	10 
	
	
	
	搬

	10 
	S120库房、S405—S407
	集散控制系统
	套
	5 
	
	
	C206—C208
	搬

	
	
	集散控制系统操作员站
	套
	20 
	
	
	
	搬

	
	
	电脑主机
	台
	21 
	
	
	
	搬

	
	
	电脑显示器
	台
	21 
	
	
	
	搬

	
	
	铁皮柜子
	个
	4 
	
	
	
	搬

	11 
	S401
	调节阀实训装置
（旧）
	套
	6 
	
	
	C205—C207
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	12 
	新校图书楼二楼205
	调节阀实训装置
	套
	7 
	
	
	C209—C211
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	13 
	新校图书楼二楼205
	变送器投运实训
装置
	套
	7 
	
	
	C213—C215
	搬

	
14
	S410
	过程控制系统
	套
	5 
	
	
	C202—C204
	搬

	
	
	电脑主机
	台
	5 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	15 
	S420仓库
	仪表安装与维护
装置
	套
	5 
	
	
	C210—C212
	搬

	
	
	工具车
	台
	5 
	
	
	
	搬

	
	
	台钻
	台
	4 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	16 
	新校图书楼二楼205
	自动控制系统故
障诊断与排除设
备
	套
	7 
	
	
	C214—C216
	搬

	18 
	J303，S316
	电脑主机
	台
	121 
	
	
	C305—C307
	搬

	
	
	电脑显示器
	台
	100 
	
	
	
	搬

	
	
	机柜
	个
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	8 
	
	
	
	搬

	19 
	S315,S425
	传感器
实训装置10套
	套
	3 
	
	
	C313—C315
	搬

	
	
	黑色置物架
	个
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	交换机
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	20 
	S315
	物联网网孔板
	套
	6 
	
	
	C309—C311
	搬

	
	
	路由器
	个
	6 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	4 
	
	
	
	搬

	21 
	S118库房
	电工实训装置
	套
	8 
	
	
	C409—C411
	搬

	
	
	电脑桌
	套
	8 
	
	
	
	搬

	22 
	S426
	电子技术技能实训装置
	套
	25 
	
	
	C410—C412
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	15 
	
	
	
	搬

	23 
	S430
	电气技术技能及
工艺实训装置
	套
	20 
	
	
	B109—B111
	拆、搬、
装

	
	
	配电网格板
	个
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	12 
	
	
	
	搬

	24
	S435
	三相异步电动机
	个
	19 
	
	
	C405—C407
	搬

	
	
	直流电机
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	4 
	
	
	
	搬

	25 
	S420仓库
	机床电气技能实
训考核鉴定装置
	套
	20 
	
	
	C416-C414
	搬

	26 
	S435
	三菱 PLC 实训装置
	套
	12 
	
	
	C413—C415
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	4 
	
	
	
	搬

	27 
	S514.425
	杂物箱-仪表教具室
	箱
	30 
	
	
	C201—C203
	搬

	28 
	S314仓库
	杂物箱
	箱
	65 
	
	
	C401—C403
	搬

	
	
	货架
	组
	8 
	
	
	
	拆、搬、
装

	29 
	S305,S427
	电脑主机
	台
	82 
	
	
	A217—A219
	搬

	
	
	电脑显示器
	台
	79 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	8 
	
	
	
	搬

	30 
	S330
	电脑主机
	台
	42 
	
	
	A205—A207
	搬

	
	
	电脑显示器
	台
	39 
	
	
	
	搬

	
	
	智慧黑板（B309-311）
	台
	1 
	
	
	
	拆、搬、
装

	
	
	电脑桌
	张
	26 
	
	
	
	搬

	
	
	电脑凳
	张
	53 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	5 
	
	
	
	搬

	31
	S420仓库
	变送器等杂项设备
	套
	4
	
	
	C310-C312
	搬

	32 
	S502
	重型工作台
	张
	2 
	
	
	A301—A303
	搬

	
	
	会议桌
	张
	1 
	
	
	
	拆、搬、
装

	33 
	教室
	课桌
	张
	718 
	
	
	新教室
	搬

	
	
	学生椅
	张
	1370 
	
	
	
	搬

	
	
	钟表
	个
	18 
	
	
	
	搬

	
	
	书报架
	个
	32 
	
	
	
	搬

	34
	办公室
	档案
	箱
	2 
	
	
	新办公室
	搬

	
	
	教材
	箱
	10 
	
	
	
	搬

	
	
	获奖材料
	箱
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	党建材料
	箱
	24 
	
	
	
	搬

	
	
	办公家具教师桌
	张
	25 
	
	
	
	搬

	
	
	办公家具教师
椅、会议椅
	张
	48 
	
	
	
	搬

	
	
	办公用品
	箱
	30 
	
	
	
	搬

	
	
	搬迁门橱
	个
	35
	
	
	
	搬

	
	
	实训桌梯形桌
	张
	58 
	
	
	
	搬

	
	
	实训桌方桌
	张
	8 
	
	
	
	搬

	
	
	条几
	张
	3 
	
	
	
	搬

	
	
	315 黄色实训桌
	张
	21 
	
	
	
	搬

	
	
	315 黑色实训桌
	张
	10 
	
	
	
	搬

	
	
	315 实训桌长桌
	张
	4 
	
	
	
	搬

	
	
	315 白色电脑桌
	张
	5 
	
	
	
	搬

	
	
	315 凳子数
	张
	42 
	
	
	
	搬

	
	
	330 桌子
	张
	26 
	
	
	
	搬

	
	
	330 凳子
	张
	51 
	
	
	
	搬

	35 
	旧仓库
	杂物箱
	箱
	305 
	
	
	新仓库
	搬

	
	
	货架
	个
	22 
	
	
	
	拆、搬、
装

	36
	教室
	智慧移动大屏
	台
	15 
	
	
	新教室
	搬

	备注：1.具体搬迁位置根据搬迁环境，需要在搬迁开始前和用户进行确认；2.搬迁的数量为预估数量，需要现场勘察零星物品和杂项设备；3.供应商应提供100个纸箱用于物品封装方便搬运。


2.   实训室电路实施项目
	序号
	实训室
	施工清单(预估）
	数量
	备注

	1 
	B105——B107
	1、 单相 5 孔插座 6 套
2、 3*1.5 电线 50 米
3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
4、 辅材 1 批
5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	2 
	B101——B103
	1、 三相漏保 20A 1 个
2、 三相插座、插头 16 套
3、 5*2.5 电线 60 米
4、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
5、 8 毫米半圆铝合金线槽 50 米
6、 辅材 1 批
7、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	3 
	C110——C112
	1、 三相插座、插头 6 套
2、 单向五孔插座 12 套
3、 5*2.5 电线 58 米
4、 3*1.5 电线 10 米
5、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
6、 辅材 1 批
7、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	4 
	C102——C104
	1、 单相 5 孔插座 10 套
2、 3*1.5 电线 70 米
3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米
4、 辅材 1 批
5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	5 
	B109--B111
	1、 三相插座、插头 20 套
2、 5*2.5 电线 105 米
3、 3*1.5 电线 10 米
4、 5 毫米 PVC 线槽 70 米
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	6 
	B113--B115
	1、 单相 5 孔插座 6 套
 2、 3*1.5 电线 65 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	7 
	C105——C107
	 1、 三相插座、插头 6 套
 2、 单向五孔插座 12 套
 3、 5*2.5 电线 58 米
 4、 3*1.5 电线 10 米
 5、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 6、 辅材 1 批
 7、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	8 
	C106——C108
	1、 配电箱（含三相 63A 和 4 个 23A）
    安装
 2、 5*2.5 电线 68 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 30 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	9 
	B205——B207
	1、 单相 5 孔插座 8 套
 2、 3*1.5 电线 55 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	10 
	B201——B203
	1、 三相插座、插头 12 套
 2、 5*2.5 电线 55 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	11 
	C206——C208
	1、 单相 5 孔插座 11 套
 2、 3*1.5 电线 105 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 70 米
 4、 8 插位插排 5 米线 10 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
7、20套操作员站进行布网
	1 项
	

	12 
	C205——C207
	1、 单相 5 孔插座 6 套
 2、 3*1.5 电线 65 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
 4、  16A 插座 1 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	13 
	C209——C211
	1、 单相 5 孔插座 7 套
 2、 3*1.5 电线 76 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
 4、  16A 插座 1 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	14 
	C213——C215
	1、 单相 5 孔插座 7 套
 2、 3*1.5 电线 76 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
 4、  16A 插座 1 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	15 
	C202——C204
	1、 单相 5 孔插座 5 套
 2、 3*1.5 电线 55 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
 4、 4 插位插排 3 米线 4 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	16 
	C210——C212
	1、 单相 5 孔插座 10 套
 2、 3*1.5 电线 60 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	17 
	C214——C216
	1、 单相 5 孔插座 7 套
 2、 3*1.5 电线 135 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	18 
	C302——C304
	1、 单相 5 孔插座 4 套
 2、 3*1.5 电线 50 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	19 
	C305——C307
	1、 单相 5 孔插座 2 套
 2、 3*1.5 电线 30 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 30 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	20 
	C313——C315
	1、 单相 5 孔插座 6 套
 2、 3*1.5 电线 65 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 55 米
 4、 8 插位插排 5 米线 6 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	21 
	C309——C311
	1、 单相 5 孔插座 6 套
 2、 3*1.5 电线 65 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 55 米
 4、 8 插位插排 5 米线 6 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	


22
	


C310——C312
	 1、 三相插座、插头 8 套
 2、 单向五孔插座 8 套
 3、 5*2.5 电线 58 米
 4、 3*1.5 电线 10 米
 5、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
6、 辅材 1 批
7、  电路安装施工 1 项
	


1 项
	

	23 
	C316--C314
	1、 单相 5 孔插座 12 套
 2、 3*1.5 电线 65 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
 4、  16A 插座 1 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	24 
	C410——C412
	1、 单相 5 孔插座 6 套
 2、 3*1.5 电线 50 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	25 
	C409——C411
	 1、 三相插座、插头 8 套
 2、 单向五孔插座 16 套
 3、 5*2.5 电线 75 米
 4、 3*1.5 电线 10 米
 5、 5 毫米 PVC 线槽 60 米
 6、 辅材 1 批
 7、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	26 
	C405——C407
	1、 单相 5 孔插座 2 套
 2、 3*1.5 电线 15 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 12 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	27 
	C416--C414
	1、 三相插座、插头 12 套
 2、 5*2.5 电线 80 米
 3、 3*1.5 电线 10 米
 4、 5 毫米 PVC 线槽 60 米
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	28 
	C413——C415
	1、 单相 5 孔插座 12套
 2、 3*1.5 电线 75 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 65 米
 4、 4 插位插排 3 米线 12 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	29 
	C402——C404
	 1、 三相插座、插头 9 套
 2、 单向五孔插座 9 套
 3、 5*2.5 电线 80 米
 4、 3*1.5 电线 10 米
 5、 5 毫米 PVC 线槽 65 米
 6、 辅材 1 批
 7、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	30
	
	以上所有辅材均由乙方提供
	
	


3 、矮墙及门窗拆除项目
	序号
	具体内容
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1 
	门窗拆除
	㎡
	36 
	
	
	二、三、 四层

	2 
	门窗修修复
	㎡
	36 
	
	
	二、三、 四层

	3 
	矮墙拆除
	㎡
	22.5 
	
	
	二、三、 四层

	4 
	矮墙面修复（内外墙修复）
	㎡
	22.5 
	
	
	二、三、 四层

	5 
	垃圾清运
	项
	1 
	
	
	

	



